## Arkusz oceny ryzyka
Załącznik nr 5 do Regulaminu realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków zewnętrznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym
Okresowa ocena ryzyka |  | Data oceny:
|  | (tu podaj datę dokonania oceny) | Wycena punktowa poziomów ryzyka
A. | Informacje o Projekcie |  | Punktacja | Objaśnienia do punktacji |  | Projekt można uznać za realizowany prawidłowo i nie zagrożony
1 | Pełna nazwa Projektu |  | 0 | Brak ryzyka w realizacji Projektu lub nie dotyczy |  | aby Projekt można było uznać za realizowany prawidłowo
2 | Akronim Projektu |  | 1 | Niskie ryzyko niepowodzenia Projektu [ trzystopniowa skala]
3 | Kierownik Projektu |  | 2
4 | Oczekiwany wynik (cel) Projektu |  | 3
5 | Konto księgowe Projektu |  | 4 | Średnie ryzyko niepowodzenia Projektu [ trzystopniowa skala]
6 | Data rozpoczęcia Projektu |  | 5
7 | Planowany termin zakończenia Projektu |  | 6
8 | Planowana data zakończenia okresu trwałości Projektu |  | 7 | Wysokie ryzyko niepowodzenia Projektu [ trzystopniowa skala] |  | Należy: 1. Poddać szczegółowej kontroli obszary ze średnim i dużym zagrożeniem. 2. Sporządzić odrębną notatkę opisującą przyczyny podwyższonego ryzyka dla każdego obszaru oddzielnie oraz konieczne działania naprawcze
9 | Planowana wartość Projektu (budżet NIO) ogółem | 150000 | 8 |  |  | Brak podwyższonego i wysokiego ryzyka w ocenianych obszarach
10 | w tym planowany wkład własny NIO-PIB - ogółem |  | 9 |  |  | Należy dokonać oceny obszarów z wysokim ryzykiem aby Projekt można było uznać za realizowany prawidłowo
|  |  | 10 | Projekt wymaga natychmiastowych działań naprawczych
B. | Obszary ryzyka
1 | Ryzyko związane z metodologią (nieodpowiednia metodologia/brak reprezentatywnej próby pacjentów/opóźnienie z zakupem aparatury/adaptacjami pomieszczeń/uszkodzenie aparatury na stanie NIO-PIB niezbędnej do realizacji projektu) | 3 |  |  |  | 0
2 | Ryzyko związane z danymi (ograniczenie w dostępie do lub w generowaniu danych/opublikowanie wyników badań przez innych badaczy odpowiedajacych założonemu celowi badań) | 5 |  |  |  | 1
3 | Ryzyko związane z harmonogramem (nieprzewidziane zdarzenia/problemy techniczne/zmiany w projekcie/ niedoszacowanie czasu potrzebnego na przeprowadzenie badań i osiągnięcie celu) | 0 |  |  |  | 0
4 | Ryzyko związane z zasobami finasowymi lub ludzkimi (brak całości środków na zakup niezbędnej aparatury/nieprzewidywalne koszty/opóźnienie w rekrutacji doktorantów i/lub specjalistów) | 0 |  |  |  | 0
5 | Ryzyko związane z komunikacją (brak dokumentacji projektu/brak komunikacji w zespole/ brak komunikacji z konsorcjantem) | 0 |  |  |  | 0
6 | Ryzyko organizacyjne (brak odpowiednich zasobów lokalowych lub kadrowych do realizacji zadań/niedostateczne zaangażowanie komórek administracyjnych/przedłużające się procedury zakupowe w ramach PZP) | 0 |  |  |  | 0
7 | Ryzyko związane z otoczeniem (zmiany w przepisach prawnych lub warunki gospodarczo-ekonomiczne/ dla niekomercyjnych badań sponsorowanych przez ABM wprowadzenie programu lekowego tożsamego z celem badania) | 0 |  |  |  | 0
Opis rodzaju zagrożeń nieprzewidzianych przy rozpoczęciu Projektu [pkt.II.3] |  |  |  |  | 5 | 1
Średni ważony indeks ryzyka [ŚWIR] |  | 1.333% |  |  |  | Należy dokonać oceny obszarów z wysokim ryzykiem aby Projekt można było uznać za realizowany prawidłowo
Wstępny komentarz do wyniku samooceny ryzyka |  | Należy dokonać oceny obszarów z wysokim ryzykiem aby Projekt można było uznać za realizowany prawidłowo |  |  | 2.5% | aby Projekt można było uznać za realizowany prawidłowo
|  | Należy: 1. Poddać szczegółowej kontroli obszary ze średnim i dużym zagrożeniem. 2. Sporządzić odrębną notatkę opisującą przyczyny podwyższonego ryzyka dla każdego obszaru oddzielnie oraz konieczne działania naprawcze |  |  | 3% | Dalsza realizacja Projektu wymaga zwiększonego nadzoru przez Kierownika Projektu
Oszacowanie wartości ryzyka |  | 2000 |  |  | 5% | Dalsza realizacja Projektu wymaga opracowania działań naprawczych i ścisłego nadzoru nad jego realizacją
Projekt zagrożony. Konieczne pilne działania naprawcze lub zamknięcie Projektu
aby Projekt można było uznać za realizowany prawidłowo
[5 empty] | 8 | Należy: 1. Poddać szczegółowej kontroli obszary ze średnim i dużym zagrożeniem. 2. Sporządzić odrębną notatkę opisującą przyczyny podwyższonego ryzyka dla każdego obszaru oddzielnie oraz konieczne działania naprawcze
1.3333
1.333%

## Arkusz2 (hidden)
Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3 | Waga ryzyka
0 |  |  | niska | 1 | #REF!
1 |  |  | średnia | 2
2 |  |  | wysoka | 3
3
4 | #REF!
5 | 0
6 | 0.5
7 | Duże ryzyko niepowodzenia Projektu
8 | Podwyższone ryzyko niepowodzenia Projektu
9 | Wysokie ryzyko niepowodzenia Projektu
10 | Bardzo wysokie ryzyko niepowodzenia Projektu
0 | Ryzyko nie występuje lub nie dotyczy
1 | Niskie ryzyko niepowodzenia Projektu [ trzystopniowa skala]
2
3
4 | Niskie ryzyko niepowodzenia Projektu [ trzystopniowa skala]
5
6
7 | Wysokie ryzyko niepowodzenia Projektu [ trzystopniowa skala]
8
9
10 | Projekt wymaga natychmiastowych działań naprawczych